## Gantt Chart
Gantt Chart
Aufträge | Wer? | Zeit in h | time axis 2024-04-29 to 2024-06-10
Entwickeln, informationsbeschaffung | David, Yves | 4 | bar: 2024-05-06
Hardware, informationsbeschaffung | Yves | 4 | bar: 2024-05-06
Web-App, informationsbeschaffung | David | 4 | bar: 2024-05-06
Skizze für Uhr | Yves | 1 | bar: 2024-05-20
Wierframe für Web-App | David | 4 | bar: 2024-05-20
Display für programmieren umbauen | Yves, David | 12 | bar: 2024-05-20
Uhr Funktion funktionsfähig | Yves, David | 30 | bar: 2024-06-05
Präsentierbar sein | Yves, David | 1 | bar: 2024-06-10
60

## Daten
David
Yves
Deadline
Auftrag
Zeit in h