## Gantt Chart für Digital-Uhr
Gantt Chart für Digital-Uhr
Aufträge | Wer? | Zeit in h | time axis 2024-04-29 to 2024-06-10
1 Display |  | 16 | bar: 2024-05-01 to 2024-06-02
1.1 Hacking, informieren | David | 4 | bar: 2024-05-01 to 2024-05-02; 2024-05-06
1.2 Arduino, informieren | Yves | 4 | bar: 2024-05-01 to 2024-05-02; 2024-05-06
1.3 Skizze für Uhr 16*16 Pixel | Yves | 2 | bar: 2024-05-13
1.4 Hacking, umbauen | David, Yves | 6 | bar: 2024-05-27
2 Funktionen |  | 23 | bar: 2024-05-01 to 2024-06-02
2.1 Digital Uhr, Planen | Yves | 3 | bar: 2024-05-13
2.2 Digital Uhr, Programmieren | David, Yves | 20
3 Web-App |  | 7 | bar: 2024-05-01 to 2024-06-02
3.1 Userinterface entwerfen | David | 3 | bar: 2024-05-07; 2024-05-13
3.2 Wierframe entwerfen | David | 4 | bar: 2024-05-13
3.3 Fernsteuerung, informieren | noch offen
3.4 Fernsteuerung, implementieren | noch offen
3.5 Web-App, Realisieren | noch offen
| SUMME -> | 46 | bar: 2024-04-29 to 2024-06-10

## Daten
David | Beide
Yves
Deadline
Auftrag
Auftrag optional
Zeit in h