## Gantt Chart für Digital-Uhr
Gantt Chart für Digital-Uhr
Aufträge | Wer? | Zeit in h | time axis 2024-04-29 to 2024-06-10
1 Display
1.1 Hacking, informieren | David | 4
1.2 Arduino, informieren | Yves | 4
1.3 Skizze für Uhr 16*16 Pixel | Yves | 2
1.4 Hacking, umbauen | David, Yves | 6
2 Funktionen
2.1 Digital Uhr, Planen | Yves | 3
2.2 Digital Uhr, Programmieren | David, Yves | 20
3 Web-App
3.1 Userinterface entwerfen | David | 3
3.2 Wierframe entwerfen | David | 4
3.3 Fernsteuerung, informieren | noch offen
3.4 Fernsteuerung, implementieren | noch offen
3.5 Web-App, Realisieren | noch offen
46

## Daten
David
Yves
Deadline
Auftrag
Auftrag optional
Zeit in h